## Sheet1
Project: | Backyard Berry
Burndown Table
|  | Timeline | 2020-01-26 | 2020-02-02 | 2020-02-09 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | 2020-04-26
| Estimated Effort | Week
Product Backlog Inventory (PBI) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Left to go
Map view | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Filter map view | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Manipulate map | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Select marker position on map | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Form submission page | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Login view | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
About/contact page | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Cultural uses view | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Use submission form | 3 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 3
Berry info page | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Fruit fly test page | 2 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 2
Scientists page w/ data | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Database schema | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Repository Set-up | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 5 | 0
Main page | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Team page for notes | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 5; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 0
Maintaining notes on team page | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 2; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 1 | 2
Scientist data export | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Stretch Goals
Account creation page | 10 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 10
Members can view their berry picks | 5 | 0 | 2020-01-26: 0; 2020-02-02: 0; 2020-02-09: 0; 2020-02-16: 0 | 5
Remaining Effort | 130 | 130 | 130 | 123 | 123 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
Target | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Estimated Work This Week |  | -10 | -10.8333 | -12.3 | -12.3 | -13 | 11.7 | 13 | 14.625 | 16.7143 | 19.5 | 23.4 | 29.25 | 39 | 58.5 | 117
Burndown Graph